## Platsschema
Datum | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20
Plats | Klassrum | Henrix 12-15.30 | Klassrum | Ingrid 12-16.15 | Ingrid 12-14 |  |  | Ingrid 13-15 | Klassrum | Julia's place | Travolta 10.15-16 | Ingrid 11-14.30 |  |  | Klassrum | Valfri plats | Ingrid 11.15-15.15 | Ingrid 09.45-16.15 | Klassrum
Things to do | 2019-12-06: Demo Travolta 8:45; 2019-12-13: Demo kl 10.15; 2019-12-20: Redovisning

## Sprint 1
Datum | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06
To do | Skapa PBI/SBI av user stories -alla | Trello - Leon | Skapa objekten - alla | Färdigställa SASS | Demo
| Tid estimering - alla | Skapa en logga - Hanna | Lägga in 4 st inspobilder + knapp till "shoppen" | Färgkod - alla | Fixa kommande veckas sprint
| Framework - Hanna | Fortsätta tidsestimering - alla | Färdigställa karusell med rätt bilder | lägga in content på landningssida enligt skiss | Ändra namnen på img mappar
| Leta bilder - Julia | Färdigställa alla sprintar | Fylla på resten av landningssidan med alla element | Göra klart footer | Skapa div för att sammanhålla alla produkteri kategorin
| Strukturera dockumentet - Julia | Forts bygga på landningssida | Research för filtrering av Objekt - Leon | Göra klart navbar
| Git - alla |  | Skapa en tom lista | Avsluta landningssidan
| Mappstruktur - Leon |  | Lägga in produkter i listan | Lägga in loggan
Grundstruktur för landningssida - Leon

## Sprint 2
Datum | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13
Things | Bygga layout för all_productssida - Leon | Gå igenom så att allt på sidan är på eng | Layout för enskilda produkter | Lägga till Ta bort knapp, ruta med pris, Gå vidare till kassa | Demo
| Gå igenom objekt som Leon har gjort + sortering | Få in all description till alla produktbilder på sidan enligt wireframes (titel, pris, knapp) - Leon | Lägg till "I varukorg" knapp (för enskild produkt sida) | Titta på localStorage | Förbereda Sprint 3
| Sätta in statisk header på alla andra sidor + lägga till kategorinamn - Hanna | Lägga till content om varje kategori under header på produktsida (alla produkter) | Layout för varukorgssida | En kassasida (Där man kan fylla i sina kortuppgifter.) Tillbaka knapp till varukorg Knapp för slutförköp Formulär med kundens information Betalningsformulär | jQuery för varukorg Skapa koppling från produkt till varukorg. Man ska kunna lägga till saker som kommer till varukorgen
| Skapa upp alla html-sidor - Hanna |  |  | Tack sida - layout Sida med tack för ditt köp Knapp med tillbaka till startsida Navbar | Kalender
| Skapa upp html för enskild produktsida - Hanna |  |  | Ändra font-family
Fixa bort horizontell scroll - Julia
Fixa så att knappen Shop All är kopplad till kategorisidan - Leon

## Sprint 3
Datum | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20
Things | Kalender | öka antalet produkter i varukorgen med badge - Leon | Lägga till bloomit-logga i fliken - Leon | lägga margin på thank you page | redovisning
| Maila Sebastian om att vi måste redovisa blande de första då J & H ska till flyget | Siffra på varukorgen - Leon | Number requried på formuläret
| Totalpris på kassasidan | antal produkter per artikel i varukorgen - Leon | Fixa email required - Hanna
| Koppla deleteknapp för att kunna ta bort produkter i varukorg | Stylea om footer - Julia | Kolla alla länkar, Fixa titel till documentet
| Skriv ut vad som ska visas ifrån objekten i varukorgen. Titel, pris, storlek, artikelnummer | Lägga till knapp men funktion att lägga till i varukorg på allaprodukter-sida | "Fortsättning på tacksida: Footer Mathrandom på ordernummer"
| Required på betalningsformuläret - Hanna | Simulera att ett köp genomförs på kassasidan | Fixa knapparna på alla produkter sidan
|  | Koppla Purchase button till Thank yoou page - Hanna | Städat kod + kontroll av namngivning/struktur - Leon
LS clear vid checkout - Leon
Fixa så att footer på thank you page går hela vägen ner

## Leon
Datum | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20
Produktsida
| Gått igenom PBI/SBI | Byggt klart grunden | Gjort klart nav | Gjort klart Footer | Sprint |  |  | TitlePrisKnapp
| Grund för html/css- | Lagt upp Trello | Felsökt Git/Sass | jQuery- filtrering, bilder, produktsida | Fix av namn / länkning
|  | Fixat m Nav/Footer | Fix m. Gulp

## Julia
Datum | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20
| Skrivit SBI + PBI | Skrivit klart veckans sprint | GIT-krånglade | fixade till footern | Demo |  |  | Ändrade i html-kod
| Tidsestimerat | Färdigställt tidsestimeringen | la in inspobilder och text | Fixade content på landingssidan
| Starta GIT | Färdigställt bilderna | skapade upp flera filer i sass och flyttade över kod | fixade text över header tillsammans med Hanna
Ladda ned bilder
Renskrev dokument

## Hanna
Datum | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20
Things | 2019-12-02: Skrivit SBI + PBI; 2019-12-03: Logga; 2019-12-04: Krånglat med GIT; 2019-12-05: Skapa div med h1 pch p-tagg i header; 2019-12-11: Payment formuläret; 2019-12-12: Varukorgen; 2019-12-13: Varukorgen
| Tidsestimerat | Färdiställt tidsestimeringen | Lagt till rätt bilder i karusellen
| Starta GIT | Färdiställt sprint 1 | Gjort karusellen responisv
Gjort wireframes